**開平餐飲學校109學年度複合式災害避難掩護演練實施計畫**

**壹、依據**

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、教育部109年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實 施計畫。

**貳、目的**

一、配合行政院「國家防災日」活動，實施全國各級學校及幼兒園地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，以維護校園及師生安全。

二、藉由模擬地震預警系統無預警發佈狀況下，養成全校師生在真實地震發生時建立正確之觀念及防護作為，並完成校園防災自救編組，落實防震先期整備，俾能在災時有效減低災損及人員傷亡。

**參、實施時間：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 項目 | 參加人員 |
| 7月25日  及  8月15日 | 親子補給站﹙第1、2梯次﹚-家庭防災卡及1991報平安留言平台宣導教育﹙分兩梯次實施﹚ | 112年班  新生家長 |
| 8月19日 | 複合式災害避難掩護演練-返校班 | 110返校班 |
| 8月20日 | 校務會議-校園災害防救會議, | 全體教職員工 |
| 8月28日 | 複合式災害避難掩護演練-第1次預演 | 全校師生 |
| 8月31日 | 複合式災害避難掩護演練-進修部 | 進修部師生 |
| 8月31日 | 主廚之家﹙教學實習大樓﹚-複合式災害避難掩護演練﹙8月31日至9月11日實習輪帶式演練﹚ | 上課師生  ﹙輪帶式﹚ |
| 9月2日 | 複合式災害避難掩護演練-第2次預演 | 全校師生 |
| 9月4日 | 複合式災害避難掩護演練﹙無預警發佈﹚ | 全校師生 |
| 9月9日 | 複合式災害避難掩護演練，學生及教師﹙配合教育局防災校園建置輔訪﹚ | 全校師生 |
| 9月12日 | 學校日-家庭防災卡及1991報平安留言平台宣導教育 | 全校家長 |
| 9月21日 | 國家防災教育日-地震避難掩護演練 |  |

**肆、實施重點**

一、配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體之模擬地震訊息，藉由學校廣播器發布(須完成即時警報系統與廣播器介接)，完成地震避難掩護疏散演練。

二、行政院規劃於109年9月21日上午9時21分透過災防告警細胞廣播服務(Cell Broadcast Service, CBS)發送國家防災日模擬地震訊息至全國手機用戶，若已安裝交通部中央氣象局強震即時警報軟體之學校，當日上午9時21分仍依該軟體發布之模擬訊息辦理演練，不受CBS發送模 擬地震訊息影響。

三、**演練流程﹙前、中、後三階段﹚依據「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」實施，並以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟**為演練實施重點；**疏散避難階段以「不推、不跑、不語」為重點**，並引導學生**以隨手可得具備緩衝保護功能的物品保護頭頸部**，由避難引導組引導師生循避難疏散規劃路線，迅速前往指定集合點實施人數清查。

**伍、任務編組**

本校確依教育部「校園災害工作管理手冊」，組成災害防救應變編組，由校長擔任指揮官，下轄搶救組、通報組、避難引導組、安全防護組及緊急救護組，演練期間動員全體教職員工生配合實施，落實全員參與，建立校園防災自救能量。

|  |  |
| --- | --- |
| 教職員工編組表 | |
| 指揮組 | 指擇官：馬嘉延校長、副指擇官：張家聲副校長；  組員：孫瑋伶召集人、殷澤宛秘書、黃弘教官 |
| 通報組 | 組長：李晶蓉召集人、副組長：石明正組長  組員：田若男老師、曾兆民老師、吳孟峰主教、吳緯中老師、王姿云老師、李文怡老師、梁逸柔老師、趙瑞鳳老師、林姿寧老師、李靖淑老師、黃琇雯組長  緊急事件發生當下的班級任課老師 |
| 避難  引導組 | 組長：馬嶔副校長、副組長：王璻熒主任、王筱菡主任、洪瑞成主 任、周芳君主任  組員：陳偉祥組長、廖翊伶組長、饒又驎老師、陳美玲老師、房芊妤老師、江佩玟老師、莊郁茹老師、高譽凌老師、王陸通師傅、郭正濤師傅、鄭立勳老師、林瑞瑜老師、蔡添晉老師、柯彥如老師、徐松玄老師、謝和翰老師、緊急事件發生當下的未授課的老師 |
| 搶救組 | 組長：陳文鍾教官、副組長：黃佩雯組長  組員：彭勝東師傅、張韋驍師傅、呂傳楠師傅、蔣沛儒老師、鄭淑琴老師、洪烈老師、楊育仁老師、吳俊勳老師 |
| 安全  防護組 | 組長：劉季妍主任、副組長：林月清主任  組員：蔡昌豪老師、林毅老師、魏妤珊老師、安豐偉老師、陳美琇老師、謝承恩老師、陳書彥老師、王淑娟老師、吳侑諭老師 |
| 緊急  救護組 | 組長：朱肖慈主任、副組長：黃若婷教師、劉恬穎老師  組員：楊瑟蓮主任、羅偲云老師、家長會志工 |

**陸、演練腳本**

一、演練對象：全校教職員工生。

二、演練想定：大台北地區山腳斷層發生斷層錯動，產生規模5以上之

地震，臺北市震度4級，搖晃時間持續30秒，請全校師生於警報發

布後，配合避難掩護及疏散。

三、演練進程：區分「災害發生與察覺」、「應變啟動」、「災害應變

中心成立」、「引導疏散避難」及「災情處置」等五大階段實施。

|  |  |
| --- | --- |
| 臺北市私立開平餐飲學校109學年度第一學期防災疏散避難演練腳本 | |
| **演練想定：大台北地區山腳斷層發生斷層錯動，產生規模5強以上之地震，臺北市震度5弱級，搖晃時間持續30秒，請全校師生於警報發布後，配合避難掩護及疏散。** | |
| **演練進程：一、災害發生與察覺** | |
| 【時間：14：30分】 狀況內容：各班教師和學生正在上課，突然地震來襲。 | |
| 指揮官 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 副指揮官 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 通報組 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 避難引導組 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 搶救組 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 安全防護組 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 緊急救護組 | 就地掩蔽，保護頭頸部。 |
| 【時間：14：30分】 狀況內容：地震發生時老師安撫與指導 | |
| **於社大由Apple老師廣播：(1)現在發生地震，各位同學不要慌張，將書包放在頭上，迅速趴在桌子旁邊或桌下，以地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住｣做好掩護保護動作，並請注意：「先就地掩蔽自我防護，不要移動至室外」** | |
| **演練進程：二、應變啟動** | |
| 【時間：14：31分】 狀況內容：主震稍歇，當指揮官下完指令後所有行政人員開始往司令台移動，防災應變中心成立時間3分鐘，防災中心正在準備及運作全校進行疏散避難。 | |
| 指揮官 | 1.指揮官評估地震強度與建物耐受情形，裁示進行全校疏散。  2.穿戴防災頭盔前往應變指揮中心集合。  (3)依據中央氣象局地震資訊及安全考量，本校即刻成立「災害應變中心」，各組成員攜帶裝備迅速至指定地點集合。 |
| 副指揮官 | 1.穿戴防災頭盔及無線電前往應變指揮中心集合。  2.攜帶校安暨外部機關緊急通聯電話。 |
| 通報組 | 1.穿戴防災頭盔及無線電前往應變指揮中心集合。  2.攜帶校安暨外部機關緊急通聯電話。 |
| 避難  引導組 | 1.穿戴防災頭盔及無線電前往應變指揮中心集合。  2.依疏散情形逐步移向指揮中心並清查人數。  (2)報告指揮官，目前司令台安全無虞，可供緊急疏散之用。  **【要派組員去司令台看現場狀況】** |
| 搶救組 | 1.穿戴防災頭盔及無線電前往應變指揮中心集合。  2.疏散過程適時留意校園危害情形，掌握搜 救資訊。 |
| 安全  防護組 | 1.穿戴防災頭盔及無線電前往應變指揮中心集合。  2.初步瞭解電力或重要機電設備狀況，有無停、跳，採 簡要避險措施 |
| 緊急  救護組 | 1.穿戴防災頭盔及無線電前往應變指揮中心集合。  2.需攜帶特殊個案清冊、緊急連絡人清冊。 |
| **演練進程：三、災害應變中心成立** | |
| 【時間：14：34分-14：35分】 狀況內容：災害應變組織成立與啟動 | |
| 指揮官 | (4)請各組說明應變作為。  (12)收到OVER，請避難引導組向全校廣播疏散 |
| 副指揮官 | (5)各組對講機試通，並回報組員報到集合狀況，OVER。  (11)收到，報告指揮官，災害應變中心人員到齊各組依職掌執行疏散避難作業，OVER。 |
| 通報組 | (6)報告副指揮官，通報組全員到齊，OVER。 |
| 避難引導組 | (7)報告副指揮官，避難引導組已至各樓層引導疏散，全員到齊，OVER。 |
| 搶救組 | (8)報告副指揮官，搶救組全員到齊，已派員評估建物安全，OVER。 |
| 安全防護組 | (9)報告副指揮官，安全防護組全員到齊，OVER。 |
| 緊急救護組 | (10)報告副指揮官，緊急救護組全員到齊，OVER。 |
| 【時間： 14：35分】於社大由**Apple**老師廣播：**(13)全校注意！全校注意！請任課老師引導同學，以書包頂頭上保護頭部，依各班疏散路線開始疏散。\*\*\*【廣播完畢後學生使開始疏散】** | |
| **演練進程：四、引導疏散避難** | |
| 【時間：14：35分-14：40分】 狀況內容：全校師生依疏散至學校操場 | |
| 指揮官 | (14)請完成全校人員清查，並掌握有無受傷、受困或失踪情形；安全防護組重返校舍巡檢，並注意自身安全。 |
| 副指揮官 | 持續蒐整安全狀況。 |
| 通報組 | 1.任課老師開始清點人數，各班取出班級防災包內點名卡，清點完由副班長將點名單送至通報組。  2.通報組副組長清點老師人數。 |
| 避難引導組 | 1.就各引導位置就位並引導同學疏散。  2.同學到操場後成4路縱隊蹲下。 |
| 搶救組 | 待命中 |
| 安全防護組 | (15)安全防護組已編成2組至各責任區巡視，並以人員受傷、受困位置為優先重點，其他建物或硬體損毀、傾倒、懸垂，可能影響人身安全狀況，逐項統計、回報,over。 |
| 緊急救護組 | 緊急救護組綿 密掌握所聽取 傷患資訊，盡速進行傷檢、包紥 或後送評估。 |
| **演練進程：五、災情處置** | |
| 【時間：14：40分-14：45分】 狀況內容：主廚之家發生火災 | |
| 指揮官 | (16)安全防護組巡查校園災損狀況如何？  (18)102教室目前有1名學生身體不適無法移動，**主廚之家**竄出濃煙，請搶救組派遣搜救班、滅火班立即前往支援、並以滅火器進行初步滅火；另注意自身安全，OVER。 |
| 通報組 | 持續掌握人員 安全及校園災 損狀況，管制向 臺北市災害應變中心、校安中心回報  (20)報告指揮官，全校教職員工生，人數應到\*\*\*人，實到\*\*\*人，有1名學生受傷急救。 |
| 避難引導組 | 避難引導組視災情狀況及搶救組人力需求待命支援 |
| 搶救組 | 搶救組同步掌握災損資訊以 為搶救行動參考  (19)收到，搶救組派出**搜救、滅火小組**，OVER。  【一組人員攜帶滅火器到場滅火】【一組人員攜帶長背板至102教室救援】 |
| 安全防護組 | (17)安全防護組回報，校本部102教室有1名學生身體不適，受困在教室無法移。另外，**主廚之家**不斷有濃煙竄出，請求支援，OVER。 |
| 緊急救護組 | 待命中 |
| 【時間：14：45分-14：49分】 狀況內容：校本部1樓有1名學生受困在教室無法移動 | |
| 指揮官 | (22)通報組立即通報警消單位支援OVER。  (25)考量學生傷勢較重，通報組即啟動醫療後送機制，並將處置過程向導師與家長充分說明知悉。  (27)收到。 |
| 通報組 | (23)收到。(鈴鈴鈴…)這裡是大安區復興南路2段148巷24號臺北市私立開平餐飲，剛剛的地震造成學校火災，請立即派員協助緊急救助。  (26)已撥119 請救護車進入操場，學生受傷及送醫訊息，已同步告悉關懷老師與家長。即刻對校安中心及災害應變中心回報。 |
| 搶救組 | (21)搶救組報告，現場火勢過大無法撲滅，請求警消支援  (24)報告指揮官，搜救小組現將教室內受傷學生，帶離建築物初步研判傷勢嚴重，即刻送往緊急救護站，完畢。 |
| 緊急救護組 | 緊急救護組於救護站為受傷同學進行初步醫療。 |
| **演練進程：五、災情處置** | |
| 【時間：14：49分-14：52分】 狀況內容：火勢撲滅受傷人員送往醫院 | |
| 指揮官 | (30)收到。請搶救組協助消防隊完成滅火後回報。  (33)收到(演練完畢) |
| 避難引導組 | (28)目前消防車及救護車已進校門，由人員引導至主**廚之家**位置及急救護位置。 |
| 搶救組 | (31)火勢已完全撲滅，著即清理現場。 |
| 緊急救護組 | (29)緊急救護組將派遣老師隨同救護車前往臺北市立仁愛醫院。  **輔導組人員實施心理輔導**  （32）各位同學，剛剛發生地震，雖然有部分同學受傷，但是我們都已經很平安到達操場這個安全地點了，學校所有師長一定會確保你們的安全! 請安心留在操場等家人來接你們。 |
| 演練結束 | |

柒、本計畫如有未盡事宜，將另行公告。